UNIVERSIDAD SAN PABLO DE GUATEMALA

Facultad de Ciencias Empresariales

Escuela de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación

Administración de Proyectos Tecnológicos

Código 3CE0101 · Segundo Semestre 2026 · Sección A

Plan de gestión del proyecto

SISG – Módulo del Grupo 4

Acta de constitución, alcance, cronograma, costos, interesados, riesgos y calidad

Docente: Ing. Rafael G. Barrios Parra

Integrantes del Grupo 4

Javier Augusto Estrada Gordillo     Carné: ______________

Jonathan Eduardo Jolón García     Carné: ______________

Jonathan Javier Soberanis Castillo     Carné: ______________

Guatemala, 24 de octubre de 2026

Borrador v0.2 · incluye declaración de uso de IA (Apéndice A)

Plan de gestión del proyecto SISG – Módulo del Grupo 4

Javier Augusto Estrada Gordillo, Jonathan Eduardo Jolón García y Jonathan Javier Soberanis Castillo

Escuela de Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación, Universidad San Pablo de Guatemala, Guatemala

Resumen—Este documento presenta el plan de gestión del módulo del Grupo 4 del Sistema Integral de Salud de Guatemala (SISG): acta de constitución, alcance, estructura de desglose del trabajo, cronograma, costos, interesados, comunicaciones, riesgos y calidad. Con corte al 24 de octubre de 2026, el avance estimado es de 66% y el índice de desempeño del cronograma (SPI) es 1.27; ambos dependen de estimaciones que el grupo debe validar. La cadena de entrega de Bases de Datos II tiene 2 días de holgura y una probabilidad aproximada de 74% de cumplir el plazo, por lo que se identifica como el riesgo crítico del proyecto.

Palabras clave—gestión de proyectos, PMBOK 8, almacén de datos, valor ganado, salud digital, interoperabilidad

# I. INTRODUCCIÓN

El Sistema Integral de Salud de Guatemala (SISG) busca que los actores del ecosistema de salud compartan datos de forma segura y consistente. El marco de referencia es el documento de la OPS [1], que propone partir de una línea base, definir una arquitectura objetivo y planear transiciones, con la interoperabilidad y la seguridad de la información como principios rectores.

El Grupo 4 representa a los centros de diagnóstico y a los organismos no lucrativos, que alimentan y consumen datos. Su módulo registra pacientes, estudios y campañas de salud, y los deja listos para análisis en un almacén de datos con modelo estrella.

Este plan sigue la guía del PMBOK 8 [2] y las prácticas de ISO 21502 [3], y adopta las plantillas y métodos vistos en las sesiones del curso [5]: acta de constitución, registro de interesados, plan de comunicaciones, método de precedencias, valor ganado y matriz de riesgos 3×3. La calidad del producto se especifica con ISO/IEC 25010 [4].

# II. ACTA DE CONSTITUCIÓN

## A. Título y propósito

Título: SISG – Módulo del Grupo 4 (centros de diagnóstico y organismos no lucrativos). Propósito: registrar pacientes, estudios diagnósticos y campañas de salud, y dejar esos datos listos para el análisis en un almacén de datos con modelo estrella.

## B. Justificación y caso de negocio

Los centros y organismos hoy trabajan con archivos de Excel y bases aisladas. Sin un modelo común, ministerios, aseguradoras y universidades no pueden comparar estudios ni campañas por mes, tipo o lugar. El módulo entrega ese modelo común y demuestra, con datos de prueba, que los indicadores se calculan sin perder filas ni montos (reconciliación en cero).

## C. Objetivos y criterios de éxito

TABLA I
OBJETIVOS SMART DEL PROYECTO

| # | Objetivo (específico, medible, con fecha) |
| --- | --- |
| O1 | Modelar las fuentes del Grupo 4 en un ER de tercera forma normal con llaves, restricciones e índices, entregado el 25 de octubre de 2026 |
| O2 | Diseñar un modelo estrella de 2 hechos y 3 dimensiones conformadas, sin datos personales, y presentarlo el 30 de octubre de 2026 |
| O3 | Automatizar el ETL con datos reales de la aplicación y lograr una reconciliación fuente–DW con diferencia 0 antes del 5 de noviembre de 2026 |
| O4 | Responder al menos 8 preguntas de análisis con consultas sobre el modelo estrella antes del 10 de noviembre de 2026 |
| O5 | Completar y validar con el grupo los documentos de gestión (alcance, EDT, cronograma y costos, interesados, comunicaciones, riesgos y calidad) al 2 de noviembre de 2026 |
| O6 | Exponer en la semana 19 (20–21 de noviembre) y entregar el proyecto de Bases de Datos II antes del 28 de noviembre de 2026 a las 8:00 |

La reconciliación fuente–almacén de datos da diferencia 0 en filas y montos después de cada carga.

Las pruebas e2e de la aplicación pasan al 100% (49 de 49 al 24 de octubre).

El almacén de datos contiene 0 columnas con nombre, DPI o teléfono de pacientes.

Todas las entregas incluyen carátula, formato IEEE y el apéndice de declaración de uso de IA.

El plazo de Bases de Datos II se cumple con al menos 2 días de holgura (hoy: 2 días y ≈ 74% de probabilidad).

Al menos 80% de las personas de una prueba de usabilidad registran un paciente sin ayuda.

## D. Alcance de alto nivel y exclusiones

Incluye la aplicación web con carga masiva por CSV y bitácora, el esquema fuente, el almacén de datos con su ETL y consultas, y los documentos de gestión. Excluye la integración real con los demás grupos y con el Gestor de plataforma (Grupo 8), la puesta en producción, la recuperación de contraseña, el ETL incremental, los archivos .xlsx (se acepta CSV) y los tableros de BI externos.

## E. Interesados clave

Docentes, equipo del Grupo 4, Gestor de plataforma, Ministerio de Salud/INE/Estado, hospitales, seguro social, centros y organismos usuarios, consumidores de datos y pacientes. El registro completo se presenta en la sección V.

## F. Hitos y cronograma preliminar

TABLA II
HITOS PRELIMINARES

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 25 oct. 2026 | ER de las fuentes (Bases de Datos II) – entregado |
| 30 oct. 2026 | Presentación del diseño estrella (Bases de Datos II) |
| 2 nov. 2026 | Documentos de gestión validados |
| 5 nov. 2026 | ETL con datos reales de la aplicación |
| 10 nov. 2026 | Consultas y análisis EXPLAIN finales |
| 20–21 nov. 2026 | Exposición final (Administración de Proyectos, semana 19) |
| 22–28 nov. 2026 | Examen final de Administración de Proyectos |
| 28 nov. 2026, 8:00 | Entrega del proyecto final de Bases de Datos II |

## G. Presupuesto estimado

No hay gasto monetario directo (Q 0): se usan Docker y software libre en equipos propios. El costo se mide en horas-persona: BAC = 168 h; reserva de contingencia 21.8 h (13%); reserva de gestión 8.4 h (5%); presupuesto con reservas = 198.2 h. Las horas son estimaciones iniciales por validar.

## H. Riesgos y supuestos

TABLA III
RIESGOS PRINCIPALES DEL ACTA

| Id | Riesgo | Nivel |
| --- | --- | --- |
| R2 | El plazo de Bases de Datos II tiene 2 días de holgura y coincide con el examen final | Crítico |
| R12 | Fuga de datos de salud de la aplicación (credenciales robadas, descarga masiva) | Alto |
| R5 | Sobrecarga de un integrante (equipo de 3 personas) | Alto |
| R8 | Omitir la declaración de uso de IA limita la nota al 60% | Alto |
| R4 | Otros grupos no definen sus formatos de datos a tiempo | Alto |

Supuestos: el grupo dispone de Docker y de un equipo para ejecutar las bases; los datos de prueba son sintéticos; los demás grupos entregarán datos que el ETL pueda leer. Restricciones: plazo fijo del 28 de noviembre, equipo de 3 personas, y un curso que enseña SQL Server frente a un prototipo en MySQL.

## I. Director de proyecto y su autoridad

Director de proyecto (líder): por asignar por el grupo. Autoridad: aprobar cambios de alcance dentro del equipo y registrarlos; reasignar paquetes de trabajo; usar las reservas; convocar la reunión semanal; y escalar a los docentes lo que excede la autoridad del equipo, como el motor de base de datos o el alcance de una entrega.

TABLA IV
ROLES PROPUESTOS

| Rol | Responsabilidad | Persona |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Planificación, seguimiento y comunicación con docentes | por asignar |
| Responsable de datos | ER, modelo estrella, ETL, consultas | por asignar |
| Responsable de aplicación y calidad | Aplicación web, pruebas, documentación | por asignar |

## J. Firma del patrocinador

Patrocinadores académicos: Ing. Rafael G. Barrios Parra (Administración de Proyectos Tecnológicos) e Inga. Claudia Alegre (Bases de Datos II). Firma y fecha: ____________________ · ____________________

# III. ALCANCE DEL PROYECTO

## A. Alcance del producto y del proyecto

El alcance del producto (el qué) es una aplicación web con autenticación, módulos de pacientes, estudios y campañas, carga masiva y bitácora; un esquema fuente en tercera forma normal; y un almacén de datos con ETL y consultas analíticas. El alcance del proyecto (el cómo y el cuánto trabajo) incluye la documentación de gestión, el desarrollo y las pruebas del producto, la exposición final y el informe de cierre.

## B. Entregables y criterios de aceptación

TABLA V
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR ENTREGABLE

| Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| ER de las fuentes | Todas las relaciones con llave foránea; sin texto libre donde corresponde un catálogo |
| Modelo estrella | Grano declarado para cada hecho; dimensiones conformadas compartidas; sin datos personales |
| ETL | CALL sp_etl_completo() termina con resultado OK; reconciliación en 0 |
| Consultas | Cada consulta responde una pregunta de negocio y se ejecuta sin errores |
| Aplicación | Pruebas e2e en verde; las reglas de aislamiento y de tipo de entidad se cumplen |
| Documentos de gestión | Completos según el sílabo; formato IEEE; declaración de uso de IA |

## C. Enfoque híbrido e historias de usuario

Los entregables de Bases de Datos II tienen contenido y fecha fijos (enfoque predictivo); la aplicación evoluciona con un backlog priorizado (enfoque ágil). Las seis historias iniciales están implementadas al 24 de octubre. La carga masiva acepta CSV, no archivos .xlsx.

TABLA VI
HISTORIAS DE USUARIO DEL BACKLOG

| Id | Historia | Criterio de aceptación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Como centro de diagnóstico, quiero registrar un estudio de un paciente para llevar su historial | El estudio queda ligado al paciente de mi entidad; otra entidad no lo ve | Alta |
| H2 | Como organismo no lucrativo, quiero registrar una campaña con su lugar y personas atendidas para medir su alcance | La campaña aparece en mi lista y en el panel | Alta |
| H3 | Como centro de diagnóstico, quiero cargar estudios desde Excel para no digitarlos uno por uno | El archivo se valida y los errores se reportan por fila | Media |
| H4 | Como analista, quiero consultar totales por mes, tipo y departamento para tomar decisiones | Los resultados coinciden con la fuente (diferencia 0) | Alta |
| H5 | Como administrador de la entidad, quiero ver quién modificó un estudio para auditar cambios | La bitácora muestra usuario, fecha y cambio | Media |
| H6 | Como usuario móvil, quiero usar el sistema desde el teléfono | El menú y las tablas se adaptan al ancho de pantalla | Baja |

# IV. EDT, CRONOGRAMA Y COSTOS

## A. Estructura de desglose del trabajo

La EDT descompone el 100% del alcance en cinco entregables y 20 paquetes de trabajo (Fig. 1 y Tabla del diccionario). Las horas son estimaciones iniciales; el grupo debe reemplazarlas por sus horas reales.

Fig. 1. Estructura de desglose del trabajo con horas estimadas por paquete.

TABLA VII
DICCIONARIO DE PAQUETES DE TRABAJO

| Código | Paquete | Horas | Fechas | Avance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta de constitución y alcance | 6 | 24 oct – 26 oct | 50% | Líder |
| 1.2 | EDT, cronograma y costos | 6 | 24 oct – 27 oct | 50% | Líder |
| 1.3 | Interesados y comunicaciones | 5 | 24 oct – 28 oct | 50% | Líder |
| 1.4 | Riesgos y calidad | 6 | 24 oct – 30 oct | 50% | Calidad |
| 1.5 | Reportes de estado semanales | 3 | 1 nov – 20 nov | 0% | Líder |
| 2.1 | ER de las fuentes | 8 | 15 oct – 25 oct | 100% | Datos |
| 2.2 | Modelo estrella | 8 | 24 oct – 30 oct | 80% | Datos |
| 2.3 | ETL | 10 | 24 oct – 10 nov | 70% | Datos |
| 2.4 | Consultas analíticas | 6 | 24 oct – 14 nov | 60% | Datos |
| 2.5 | Documento técnico BD II | 8 | 9 nov – 27 nov | 20% | Datos |
| 3.1 | Backend y autenticación | 25 | 5 oct – 23 oct | 100% | Calidad |
| 3.2 | Interfaz y rediseño | 12 | 24 oct – 24 oct | 100% | Calidad |
| 3.3 | Carga masiva y bitácora | 12 | 24 oct – 24 oct | 100% | Calidad |
| 3.4 | Seguridad y usuarios | 12 | 24 oct – 24 oct | 100% | Calidad |
| 4.1 | Pruebas e2e | 8 | 5 oct – 24 oct | 100% | Calidad |
| 4.2 | Reconciliación fuente–DW | 3 | 24 oct – 24 oct | 100% | Calidad |
| 4.3 | Revisión por pares y verificación | 6 | 9 nov – 20 nov | 0% | Calidad |
| 5.1 | Informe de cierre y lecciones | 8 | 12 nov – 19 nov | 0% | Todos |
| 5.2 | Preparar y dar la exposición final | 10 | 16 nov – 21 nov | 0% | Todos |
| 5.3 | Ajustes y entrega final BD II | 6 | 23 nov – 28 nov | 0% | Datos |

## B. Secuenciación por precedencia

Las actividades restantes se secuencian con el método de diagramación por precedencia desde el lunes 26 de octubre (Fig. 2). Se aplican dos restricciones reales: la exposición solo puede darse el 20 y 21 de noviembre (semana 19) y la entrega de Bases de Datos II vence el 28 de noviembre a las 8:00. La revisión por pares se solapa 2 días con la redacción del documento técnico.

Fig. 2. Diagrama de red con duración y holgura de cada actividad.

TABLA VIII
ACTIVIDADES, PREDECESORAS Y HOLGURA (DÍAS DESDE EL 26 DE OCTUBRE)

| ID | Actividad | Duración (d) | Predecesoras | ES | EF | LS | LF | Holgura | Fechas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Validar acta, alcance y EDT con el grupo | 2 | — | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 26 oct – 27 oct |
| B | Presentar el diseño estrella (tarea del 30 de oct.) | 5 | — | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 26 oct – 30 oct |
| C | Alimentar el ETL con datos reales de la app | 6 | B | 5 | 11 | 7 | 13 | 2 | 31 oct – 5 nov |
| D | Consultas finales y análisis con EXPLAIN | 5 | C | 11 | 16 | 13 | 18 | 2 | 6 nov – 10 nov |
| E | Documento técnico de Bases de Datos II | 8 | D | 16 | 24 | 18 | 26 | 2 | 11 nov – 18 nov |
| F | Riesgos y calidad finalizados | 6 | A | 2 | 8 | 10 | 16 | 8 | 28 oct – 2 nov |
| G | Plan de comunicaciones y reportes de estado | 4 | A | 2 | 6 | 12 | 16 | 10 | 28 oct – 31 oct |
| H | Informe de cierre y lecciones aprendidas | 5 | F,G | 8 | 13 | 16 | 21 | 8 | 3 nov – 7 nov |
| I | Preparar la exposición final | 4 | H | 13 | 17 | 21 | 25 | 8 | 8 nov – 11 nov |
| J | Exposición final (semana 19) | 2 | I | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 20 nov – 21 nov |
| K | Revisión por pares y lista de verificación | 5 | E(-2) | 22 | 27 | 24 | 29 | 2 | 17 nov – 21 nov |
| L | Ajustes y entrega final de Bases de Datos II | 4 | K | 27 | 31 | 29 | 33 | 2 | 22 nov – 25 nov |

## C. Ruta crítica y estimación PERT

La exposición (J) tiene holgura 0 porque su fecha está fija por el calendario. La cadena de Bases de Datos II (B, C, D, E, K, L) termina el 25 de noviembre, con 2 días de holgura frente al límite del 28 a las 8:00. Con la estimación de tres valores, la duración esperada de la cadena es de 31.8 días (σ = 1.91) contra 33 disponibles: z = 0.63, es decir, una probabilidad de cumplir de ≈ 74%. Los valores optimista, probable y pesimista son estimaciones iniciales del borrador.

TABLA IX
ESTIMACIÓN PERT DE LA CADENA DE BASES DE DATOS II

| ID | Actividad | O | M | P | Esperado (d) | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Presentar el diseño estrella (tarea del 30 de oct.) | 3 | 5 | 6 | 4.8 | 0.5 |
| C | Alimentar el ETL con datos reales de la app | 4 | 6 | 10 | 6.3 | 1.0 |
| D | Consultas finales y análisis con EXPLAIN | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 0.83 |
| E | Documento técnico de Bases de Datos II | 6 | 8 | 12 | 8.3 | 1.0 |
| K | Revisión por pares y lista de verificación | 3 | 5 | 7 | 5.0 | 0.67 |
| L | Ajustes y entrega final de Bases de Datos II | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.5 |

## D. Cronograma

Fig. 3. Cronograma de las actividades restantes; las líneas punteadas indican la holgura.

## E. Costos y valor ganado

El costo se mide en horas-persona. BAC = 168 h. La reserva de contingencia se fija en 13% (21.8 h) porque las respuestas a los riesgos suman 19 h y el 10% sugerido en clase (16.8 h) no alcanza; la reserva de gestión es de 8.4 h (5%). Al 24 de octubre, EV = 110.1 h, PV = 86.6 h y SPI = 1.27. El costo real (AC) aún no está registrado, por lo que CPI y EAC quedan pendientes.

TABLA X
INDICADORES DE VALOR GANADO AL 24 DE OCTUBRE DE 2026

| Indicador | Valor | Cómo se obtuvo |
| --- | --- | --- |
| BAC | 168 h | Suma de las horas planificadas |
| PV (valor planificado) | 86.6 h | Horas de cada paquete × fracción del plazo transcurrido |
| EV (valor ganado) | 110.1 h | Horas de cada paquete × % de avance |
| SPI = EV/PV | 1.27 | Mayor que 1: adelantados respecto del plan |
| Avance = EV/BAC | 66% |  |
| AC (costo real) | pendiente | El grupo debe registrar las horas realmente trabajadas |
| CPI = EV/AC | pendiente | Requiere AC |
| EAC = BAC/CPI | pendiente | Requiere CPI |

## F. Enfoque híbrido: Fase 0 y sprints

El plan combina un marco predictivo (Fase 0 y hitos fin-a-inicio en la ruta crítica) con ejecución ágil por sprints, cada uno con su objetivo (Sprint Goal), su incremento y su definición de hecho [6]. El modelo de datos verificado va antes que las consultas y cada sprint construye sobre lo que el anterior dejó verificado; si un hito se atrasa, se mueve la fecha de los primeros pasos del siguiente.

TABLA XI
ETAPAS, OBJETIVO Y DEFINICIÓN DE HECHO

| Etapa | Sprint Goal / objetivo | Paquetes EDT | Definition of Done (resultado verificable) | Estado al 24 oct. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 · Preparación (predictiva) | Requisitos, alcance y cronograma de hitos aprobados | 1.1 a 1.4, 2.1 | Acta, alcance y EDT validados por el grupo; ER de las fuentes entregado | ER entregado; documentos en borrador por validar |
| Sprint 1 · Fuente operativa | Tener una aplicación fuente segura y con datos | 3.1 a 3.4, 4.1 | 100% de pruebas e2e en verde (49 de 49); MFA, roles y auditoría activos | Hecho |
| Sprint 2 · Modelo estrella | Diseño del almacén aprobado y presentado | 2.2 | Presentado el 30 de octubre, sin datos personales en el modelo | En curso |
| Sprint 3 · ETL con datos reales | Cargar los datos de la aplicación al almacén | 2.3, 4.2 | Reconciliación fuente–DW con diferencia 0 con datos de la aplicación (5 de noviembre) | En curso |
| Sprint 4 · Consultas y documento técnico | Responder las preguntas de análisis | 2.4, 2.5 | 8 consultas sin error con EXPLAIN; documento técnico revisado por pares | Por iniciar |
| Sprint 5 · Cierre | Entregar y exponer | 4.3, 5.1 a 5.3 | Lista de verificación completa; exposición el 20–21 de noviembre; entrega el 28 de noviembre antes de las 8:00 | Por iniciar |

# V. INTERESADOS Y COMUNICACIONES

## A. Registro de interesados

Los actores salen de la tabla de grupos del proyecto integral. Poder e interés (1 a 5) son una valoración inicial del grupo; «alto» es 4 o 5.

TABLA XII
REGISTRO DE INTERESADOS

| ID | Nombre / rol | Tipo | Expectativa principal | Poder (1-5) | Interés (1-5) | Cuadrante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | Docentes (Ing. Barrios e Inga. Alegre) | Interno | Entregables completos, correctos y a tiempo; declaración de IA y formato IEEE | 5 | 5 | Gestionar atentamente |
| STK-02 | Equipo del Grupo 4 | Interno | Aprobar ambos cursos con la carga repartida | 4 | 5 | Gestionar atentamente |
| STK-03 | Gestor de plataforma (Grupo 8) | Externo | Cumplimiento de seguridad, normas y control de acceso | 5 | 4 | Gestionar atentamente |
| STK-04 | Ministerio de Salud, INE y Estado (Grupo 2) | Externo | Datos confiables y comparables para políticas públicas | 5 | 4 | Gestionar atentamente |
| STK-05 | Hospitales y red pública (Grupos 1 y 2) | Externo | Continuidad de atención con datos de estudios | 4 | 4 | Gestionar atentamente |
| STK-06 | Seguro social (Grupo 3) | Externo | Resultados de diagnóstico de sus afiliados | 3 | 4 | Mantener informado |
| STK-07 | Centros de diagnóstico (usuarios del Grupo 4) | Externo | Registrar estudios rápido y sin errores | 3 | 5 | Mantener informado |
| STK-08 | Organismos no lucrativos (usuarios del Grupo 4) | Externo | Medir personas atendidas y costo por persona en campañas | 3 | 5 | Mantener informado |
| STK-09 | Aseguradoras (Grupo 5) | Externo | Datos agregados para análisis | 3 | 3 | Monitorear |
| STK-10 | Organismos internacionales (Grupo 6) | Externo | Indicadores agregados | 3 | 3 | Monitorear |
| STK-11 | Universidades e investigación (Grupo 7) | Externo | Datos anonimizados para estudios | 2 | 3 | Monitorear |
| STK-12 | Pacientes | Externo | Privacidad de sus datos de salud | 2 | 2 | Monitorear |

## B. Matriz de poder e interés y estrategias

Fig. 4. Matriz de poder e interés; los números corresponden a la Tabla de estrategias.

TABLA XIII
ESTRATEGIA POR INTERESADO

| Interesado | Expectativa | Cuadrante | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Docentes (Ing. Barrios e Inga. Alegre) | Entregables completos, correctos y a tiempo; declaración de IA y formato IEEE | Gestionar atentamente | Reportes de estado y entregas por Classroom; consultar dudas de alcance antes de decidir |
| Equipo del Grupo 4 | Aprobar ambos cursos con la carga repartida | Gestionar atentamente | Reunión semanal de 15 min y registro de horas |
| Gestor de plataforma (Grupo 8) | Cumplimiento de seguridad, normas y control de acceso | Gestionar atentamente | Acordar formatos de datos y requisitos de seguridad; reunión quincenal |
| Ministerio de Salud, INE y Estado (Grupo 2) | Datos confiables y comparables para políticas públicas | Gestionar atentamente | Mostrar el modelo estrella y la reconciliación fuente–DW |
| Hospitales y red pública (Grupos 1 y 2) | Continuidad de atención con datos de estudios | Gestionar atentamente | Entregar esquema y plantillas de carga |
| Seguro social (Grupo 3) | Resultados de diagnóstico de sus afiliados | Mantener informado | Informar avances y el diseño final |
| Centros de diagnóstico (usuarios del Grupo 4) | Registrar estudios rápido y sin errores | Mantener informado | Plantilla CSV, mensajes de error por fila y capacitación breve |
| Organismos no lucrativos (usuarios del Grupo 4) | Medir personas atendidas y costo por persona en campañas | Mantener informado | Informar avances; mostrar el panel y la consulta de campañas |
| Aseguradoras (Grupo 5) | Datos agregados para análisis | Monitorear | Monitorear; compartir solo consultas agregadas |
| Organismos internacionales (Grupo 6) | Indicadores agregados | Monitorear | Monitorear; compartir solo consultas agregadas |
| Universidades e investigación (Grupo 7) | Datos anonimizados para estudios | Monitorear | Monitorear; el DW no contiene datos personales |
| Pacientes | Privacidad de sus datos de salud | Monitorear | Monitorear: no se contactan; se protegen (sin datos personales en el DW) |

## C. Plan de comunicaciones

TABLA XIV
PLAN DE COMUNICACIONES

| Interesado (a quién) | Expectativa (por qué) | Información (qué) | Frecuencia (cuándo) | Medio (cómo) | Responsable (quién) | Formato (plantilla) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Docentes | Entregables correctos y a tiempo | Entregables, reporte de estado, dudas de alcance | Según calendario; reporte cada 2 semanas | Classroom (entrega y comentario privado); correo institucional | Líder | Documento IEEE con apéndice de uso de IA; reporte de estado (plantilla S13) |
| Equipo del Grupo 4 | Carga repartida y bloqueos resueltos | Avance, horas reales, riesgos, decisiones | Semanal (15 min); bloqueos el mismo día | Reunión breve y chat del grupo | Líder | Reporte de estado y registro de horas |
| Gestor de plataforma (Grupo 8) | Seguridad y normas cumplidas | Formato de datos, control de acceso, bitácora | Quincenal | Reunión de coordinación entre grupos | Responsable de datos | Contrato de datos (columnas, tipos, catálogos) |
| Grupos 1, 2 y 3 (fuentes y hospitales) | Cargar datos sin errores | Plantilla CSV y reglas de validación | Una vez y al cambiar el formato | Chat entre grupos y Classroom | Responsable de datos | Plantilla CSV (descargable en la aplicación) |
| Centros y organismos (usuarios) | Registrar rápido y sin errores | Uso de la aplicación, errores de carga por fila | Al entregar y cuando cambie | Aplicación (mensajes en pantalla) y sesión breve | Responsable de aplicación | Guía de una página y plantilla CSV |
| Grupos 5, 6 y 7 (consumidores) | Datos agregados y anónimos | Resultados de consultas analíticas | Al cierre | Documento técnico y consultas del DW | Responsable de datos | Tablas agregadas sin datos personales |
| Ministerio, INE y Estado (Grupo 2) | Indicadores confiables | Modelo estrella y reconciliación fuente–DW | Al cierre | Exposición final | Líder | Presentación y documento técnico |

## D. Reporte de estado

El reporte sigue la plantilla del curso. CPI y EAC están pendientes hasta registrar el costo real. El reporte es un borrador generado con IA y debe ser verificado por una persona del grupo antes de enviarse.

TABLA XV
REPORTE DE ESTADO AL 24 DE OCTUBRE DE 2026

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Proyecto | SISG – Módulo Grupo 4 |
| Período | Hasta el 24 de octubre de 2026 |
| Para | Docentes de Administración de Proyectos y Bases de Datos II |
| Elabora | Equipo del Grupo 4 |
| CPI | Pendiente: falta registrar el costo real (AC) en horas |
| SPI | 1.27 (EV 110.1 h / PV 86.6 h) – valor sujeto a validar los % de avance |
| EAC | Pendiente: requiere CPI (BAC = 168 h) |
| Avance | 66% (EV/BAC) |

# VI. GESTIÓN DE RIESGOS

## A. Proceso y análisis cualitativo

El proceso sigue el ciclo común a Watt [8], ISO 21502 [3], PMBOK 8 [2] y NIST SP 800-30 [7]: preparar, conducir, comunicar y mantener. El propósito es proteger el plazo, la calidad de las entregas y los datos de salud que manejará la aplicación; el horizonte es el 28 de noviembre de 2026 para los riesgos del proyecto y de 6 meses para los de seguridad. Cada riesgo se evalúa con la matriz 3×3 de probabilidad e impacto (niveles bajo, medio, alto y crítico) y con el porqué de cada valor, para que otra persona llegue al mismo resultado. Las estrategias para amenazas son evitar, transferir, mitigar, aceptar y escalar. La severidad de una vulnerabilidad no equivale al riesgo: una puntuación de 10.0 puede dejar un riesgo residual bajo si el equipo ya está corregido. El riesgo R1 (que la docente exigiera SQL Server) se cerró el 24 de octubre porque el grupo decidió que MySQL es definitivo.

TABLA XVI
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

| Impacto \ Probabilidad | Baja | Media | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto | Medio: R3, R9, R13 | Alto: R5, R8, R12 | Crítico: R2 |
| Medio | Bajo: R7, R14 | Medio: R6, R11 | Alto: R4 |
| Bajo | Bajo: — | Bajo: R10 | Medio: — |

## B. Estructura de desglose de riesgos

TABLA XVII
RIESGOS POR CATEGORÍA

| Categoría | Riesgos | Observación |
| --- | --- | --- |
| Técnico | R3, R7, R9, R10, R12, R14 | Ver la TABLA III. |
| Costo | — | Sin riesgo propio: no hay gasto monetario (Q 0); el costo en horas se cubre con las reservas. |
| Cronograma | R2 | Ver la TABLA III. |
| Cliente | R4 | Ver la TABLA III. |
| Contractual | R6, R8, R11 | Ver la TABLA III. |
| Clima | — | Sin riesgo propio: trabajo remoto en equipos propios; la falla de equipo se trata en R9. |
| Financiero | — | No aplica: el proyecto no tiene presupuesto monetario. |
| Político | — | No identificado a nivel del prototipo académico; se revisa si cambia el alcance con otros grupos. |
| Ambiental | — | No aplica a un sistema de software de uso académico. |
| Personas | R5, R13 | Ver la TABLA III. |

## C. Registro de riesgos

TABLA XVIII
REGISTRO DE RIESGOS (AMENAZAS)

| Id | Categoría | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Porque | Estrategia y respuesta | Resp. | Reserva (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | Cronograma | La cadena de Bases de Datos II tiene 2 días de holgura y coincide con el examen final | Alta | Alto | Crítico | holgura de 2 días y ≈ 74% de probabilidad de cumplir; cualquier atraso la agota | Mitigar: Adelantar el ETL con datos reales y mantener el solape de la revisión con la redacción | Líder | 6 |
| R3 | Técnico | Datos de salud sensibles (nombres, DPI) en el almacén de datos o en las entregas | Baja | Alto | Medio | el almacén solo recibe datos sintéticos y no tiene columnas con nombre, DPI ni teléfono; si ocurriera, el daño sería alto | Evitar: El DW no guarda datos personales; solo datos sintéticos en las entregas | Calidad | 0 |
| R4 | Cliente | Otros grupos no definen sus formatos de datos a tiempo | Alta | Medio | Alto | la integración depende de cuatro grupos y no hay un formato común acordado (supuesto por confirmar) | Mitigar: Publicar un contrato de datos propio (plantilla CSV y catálogos) y dejar la integración real como exclusión | Datos | 2 |
| R5 | Personas | Sobrecarga de un integrante (equipo de 3 personas) | Media | Alto | Alto | la ruta crítica no tiene reemplazos y coincide con el examen final | Mitigar: Reparto de roles y revisión semanal de horas reales | Líder | 4 |
| R6 | Contractual | Crecimiento del alcance hacia funciones de la aplicación que no se evalúan | Media | Medio | Medio | ya ocurrió: el 24 de octubre se agregaron MFA, roles y auditoría; se registró como cambio de alcance (paquete 3.4) | Evitar: Control de cambios: el cambio de alcance se aprueba por el líder y se registra | Líder | 0 |
| R7 | Técnico | La aplicación (Postgres) y el DW (MySQL) no se conectan | Baja | Medio | Bajo | el puente existe y la reconciliación da 0; se verificó el 24 de octubre que el cambio de esquema de la aplicación no afecta las columnas que lee | Mitigar: Mitigado: dw/run_app.sh carga la app al DW con reconciliación en 0; repetirlo tras cada cambio de esquema | Datos | 0 |
| R8 | Contractual | Omitir la declaración de uso de IA o el formato IEEE: nota máxima del 60% si el uso de IA no se declara | Media | Alto | Alto | el estándar del curso fija el tope y el campo de nivel de modificación aún está vacío | Mitigar: Apéndice de declaración preparado y lista de verificación obligatoria antes de cada entrega | Calidad | 1 |
| R9 | Técnico | Falla del equipo o de Docker durante la demostración | Baja | Alto | Medio | el prototipo corre en un solo equipo con Docker | Mitigar: Capturas, video y copia de los scripts | Calidad | 1 |
| R10 | Técnico | Los datos sintéticos no reflejan casos reales | Media | Bajo | Bajo | los datos se generan con distribuciones simples | Aceptar: Declararlo como límite en la sustentación | Datos | 0 |
| R11 | Contractual | No se leyeron los lineamientos de los entregables 2 y 3 del curso | Media | Medio | Medio | las tareas de Classroom no muestran descripción | Mitigar: Leer las instrucciones de las tareas y ajustar los documentos antes de entregar | Líder | 1 |
| R12 | Técnico | Fuga de datos de salud de la aplicación (acceso o descarga masiva con credenciales robadas) | Media | Alto | Alto | el sistema guardará datos de salud y en junio de 2026 se reportó una posible exfiltración en el sector (caso de clase); los controles aplicados bajan la probabilidad pero quedan límites (sin HTTPS, sesión en el navegador) | Mitigar: Aplicado el 24 oct.: MFA obligatorio, roles, bloqueo por intentos, auditoría con exportaciones, bases solo locales y secretos fuertes. Pendiente antes de publicar: HTTPS y cookie HttpOnly | Calidad | 2 |
| R13 | Personas | Suplantación (phishing o deepfake) para ordenar la exportación de la base de pacientes | Baja | Alto | Medio | caso de clase (un «viceministro» falso en videollamada); hoy cualquier usuario con acceso de lectura puede exportar, aunque cada exportación queda auditada | Mitigar: Procedimiento: colgar y llamar al número oficial antes de exportar; exportaciones auditadas; revisión semanal de la auditoría | Calidad | 1 |
| R14 | Técnico | Equipos del grupo con sistemas sin parche (vulnerabilidades conocidas) | Baja | Medio | Bajo | el equipo inventariado en el laboratorio A1-b está fuera del rango de CVE-2025-43300 y ya trae la corrección de CVE-2026-65395; faltan los otros dos integrantes | Mitigar: Mantener las actualizaciones al día y revisar el inventario cada mes | Líder | 1 |

## D. Modelo de riesgo de NIST

Los riesgos de seguridad se describen con el modelo de NIST [7]: una fuente de amenaza inicia un evento que explota una vulnerabilidad y produce un impacto adverso; la condición predisponente sube o baja la probabilidad.

TABLA XIX
FUENTE, EVENTO, VULNERABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD

| Id | Fuente de amenaza | Evento de amenaza | Vulnerabilidad | Condición predisponente | Probabilidad (horizonte) | Impacto adverso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R12 | Atacante externo o usuario con credenciales robadas | Acceso o descarga masiva de datos de pacientes | Contraseñas débiles o reutilizadas, bases accesibles en la red y falta de trazabilidad (corregidas el 24 oct.); sin HTTPS ni cookie HttpOnly (pendiente) | Datos de salud de alto valor en entidades pequeñas sin equipo de seguridad | Media (6 meses desde la publicación; no aplica a la entrega académica) | Alto: daño a las personas por pérdida de confidencialidad y daño legal y de reputación a la entidad |
| R13 | Adversario con IA generativa | Videollamada con un «viceministro» falso que ordena exportar la base a un correo externo | No existe un procedimiento escrito para verificar órdenes de exportación | Cualquier usuario autenticado con acceso de lectura puede exportar | Baja (6 meses) | Alto: salida masiva de datos de pacientes |
| R14 | Error humano o explotación de un equipo sin parche | Ejecución de código al abrir una imagen manipulada (CVE-2025-43300, ImageIO) | Versión menor a la corregida: macOS Ventura < 13.7.8, Sonoma < 14.7.8, Sequoia < 15.6.1 | Equipos personales sin administración central | Baja (6 meses; el equipo registrado ya está fuera del rango) | Medio: compromiso de un equipo del grupo |

## E. Plan de contingencia

El plan de contingencia es el método alternativo que se aplica cuando un riesgo identificado ocurre; es distinto de los fondos de contingencia descritos más abajo. Si el sistema cae, los casos se registran en la plantilla CSV y se cargan después con la carga masiva.

TABLA XX
PLAN DE CONTINGENCIA

| Riesgo | Disparador | Método alternativo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | A 7 días del plazo, la cadena de Bases de Datos II pierde toda su holgura | Entregar el alcance mínimo (ER, modelo estrella, ETL y 8 consultas) y diferir los extras | Líder |
| R5 | Un integrante no puede continuar | Reasignar paquetes con la autoridad del líder y usar la reserva de gestión | Líder |
| R9 | Falla Docker o el equipo durante la demostración | Video y capturas preparados; copia de los scripts en otro equipo | Calidad |
| R12 | El sistema cae o se sospecha una fuga | Registrar los casos en la plantilla CSV (formulario sin conexión) y cargarlos después con «Importar CSV»; restablecer contraseñas y MFA de los usuarios afectados; revisar la auditoría | Calidad |

## F. Evidencia del laboratorio A1-b

Cada integrante inventaría su equipo real y registra una fila de riesgo por sistema presente más una vulnerabilidad vigente de su versión exacta, consultada en el NVD [9] y en el aviso del fabricante [10]. Se consolida sin nombres ni números de serie. La base de la clase es CVE-2025-24054 (Windows NTLM) y CVE-2025-43300 (macOS ImageIO). Las filas marcadas por completar las llena cada integrante.

TABLA XXI
INVENTARIO Y ESTADO DE LOS EQUIPOS DEL GRUPO

| Integrante | Sistema y versión | Compilación | Estado frente a la vulnerabilidad base | Decisión | Parte B (CVE vigente de su versión) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | macOS 27.0.1 | 26A434 | Fuera del rango afectado de CVE-2025-43300 (riesgo residual bajo) | Control aplicado: mantener las actualizaciones al día | CVE-2026-65395 (ImageIO, escritura fuera de límites, CWE-787): una imagen manipulada puede corromper la memoria. CVSS 3.1 de 6.5 (media; AV:N, UI:R); sin explotación conocida (SSVC: ninguna; no está en el catálogo KEV). Afectaba a macOS < 15.8 y < 26.7; corregida en macOS Golden Gate 27 (fuentes: aviso de Apple y NVD, consultados el 24 de octubre). Control aplicado: el equipo está en 27.0.1 |
| 2 | Por completar | Por completar | Por completar | Por completar | Por completar |
| 3 | Por completar | Por completar | Por completar | Por completar | Por completar |

## G. Oportunidades y reservas

TABLA XXII
OPORTUNIDADES

| Id | Oportunidad | Estrategia | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Otros grupos podrían adoptar el contrato de datos y la plantilla CSV | Compartir | Publicar la plantilla y el esquema fuente a los grupos 1–3 |
| O2 | Las pruebas e2e y la reconciliación automática acortan la verificación final | Mejorar | Ejecutarlas antes de cada entrega y registrar el resultado |

Las respuestas a las amenazas suman 19 h, por lo que la reserva de contingencia se fija en 21.8 h (13% del BAC de 168 h). La reserva de gestión (imprevistos no identificados, bajo control del líder) es de 8.4 h. La reserva se reajusta cuando cambia la priorización de riesgos.

# VII. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

## A. Especificaciones medibles

La calidad se define contra requisitos documentados y se trata como principio de PMBOK 8 [2] en los siete dominios, con las prácticas de planificar, asegurar y controlar la calidad de ISO 21502 [3]. El producto se evalúa con cuatro características de ISO/IEC 25010 [4]: adecuación funcional, fiabilidad, seguridad y usabilidad. Los mínimos y metas de usabilidad y desempeño son propuestas del grupo y deben validarse antes de usarse como criterio de aceptación.

TABLA XXIII
ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD

| Qué (atributo) | Unidad | Cómo se mide | Mínimo | Meta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiabilidad del ETL (la fuente y el DW cuadran) | Diferencia absoluta en filas y en montos | dw/sql/07_reconciliacion.sql después de cada carga | 0 | 0 | Cumple (24 oct.): diferencia 0 |
| Adecuación funcional de la aplicación | % de pruebas e2e en verde | npm run test:e2e | 100% | 100% | Cumple (24 oct.): 49 de 49 |
| Seguridad: confidencialidad de datos personales | Columnas con nombre, DPI o teléfono en el DW | Revisión del diccionario de dimensiones | 0 | 0 | Cumple: 0 columnas |
| Seguridad: autenticación | % de cuentas que necesitan un segundo factor (MFA) para obtener sesión | Pruebas e2e de MFA (token parcial sin acceso, código de un solo uso, bloqueo) | 100% | 100% | Cumple (24 oct.) |
| Seguridad: trazabilidad | % de cambios, inicios de sesión y exportaciones desde la interfaz que quedan en la auditoría, con su autor | Pruebas e2e de bitácora y exportación | 100% | 100% | Cumple (24 oct.); límite: la exportación se registra desde el cliente |
| Seguridad: aislamiento entre entidades | Intentos de acceso cruzado que se rechazan | Pruebas e2e de aislamiento (404/403) | 100% | 100% | Cumple |
| Usabilidad (calidad percibida) | % de personas que registran un paciente sin ayuda | Sesión con 3 a 5 personas y casos de práctica | 80% | 95% | Pendiente de medir |
| Eficiencia de desempeño | Segundos de una consulta analítica con ≈ 12,000 estudios | Tiempo de ejecución y EXPLAIN (consultas 1 y 8) | menos de 2 s | menos de 0.5 s | Pendiente de medir |

## B. Calidad en los siete dominios

TABLA XXIV
INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS DOMINIOS DE PMBOK 8

| Dominio | Pregunta de calidad | Aplicación en SISG |
| --- | --- | --- |
| Gobernanza | ¿Se auditan los procesos y se mejora continuamente? | Auditoría en la aplicación (quién hizo qué y cuándo) y revisión semanal del grupo |
| Alcance | ¿Cada requisito tiene criterio de aceptación y cómo se valida? | Criterios de aceptación por entregable (01_acta_y_alcance.md, B.3) |
| Cronograma | ¿La prevención y las pruebas están dentro de cada entregable? | Pruebas e2e y reconciliación se ejecutan antes de cada entrega (paquetes 4.1 y 4.2) |
| Finanzas | ¿Se presupuestó el costo de la calidad? | Paquetes 4.1 a 4.3 suman 17 h de 168 h de presupuesto |
| Interesados | ¿La percepción del usuario se traduce en requisitos medibles? | Sesión de usabilidad y especificación de "facilidad de uso" (TABLA VII) |
| Recursos | ¿El equipo tiene capacitación y herramientas desde el inicio? | Docker y scripts reproducibles (run.sh, run_app.sh); revisión por pares |
| Riesgo | ¿Qué defectos detectados tarde tendrían mayor impacto? | Un error en el ETL falsea todos los indicadores: por eso la reconciliación es obligatoria (R3, R8); y una fuga de datos tendría el mayor impacto (R12) |

## C. Defectos encontrados y corregidos

TABLA XXV
REGISTRO DE DEFECTOS DEL DESARROLLO

| Defecto | Causa | Corrección |
| --- | --- | --- |
| Las consultas se ejecutaban antes del ETL | Orden de scripts en run.sh | El ETL corre antes; las consultas van aparte |
| La tabla de sumarización era casi tan grande como el hecho (10,106 filas) | Grano demasiado fino (incluía geografía) | Se quitó la geografía; quedó en ≈ 1,800 filas |
| Los pacientes sin municipio perdían su departamento (80 estudios en "Desconocido") | El mapeo guardaba solo el municipio | Se guarda el departamento aparte; bajó a 40 (los que no traen ningún lugar) |
| docker-compose.yml quedó vacío tras una edición | Se abrió el archivo para escribir antes de leerlo | Se restauró; se revisa que ningún archivo quede en 0 bytes |

# VIII. CONCLUSIONES

Con corte al 24 de octubre, el avance estimado es de 66%: están hechos el ER de las fuentes (entregado), el modelo estrella, el ETL, la aplicación con carga masiva, MFA, roles y auditoría, 49 pruebas e2e en verde y la reconciliación fuente–almacén con diferencia 0.

El riesgo crítico es el plazo de Bases de Datos II: 2 días de holgura y ≈ 74% de probabilidad de cumplir, además de coincidir con el examen final.

Decisión tomada: el almacén de datos es en MySQL (definitivo desde el 24 de octubre). Faltan por medir el costo real (AC) en horas para calcular CPI y EAC, y las mediciones de usabilidad y desempeño.

Las horas, los porcentajes de avance, los valores PERT y las valoraciones de riesgo e interesados son estimaciones iniciales y deben validarse con el grupo antes de reportarse como resultados.

Referencias

[1]	Organización Panamericana de la Salud, Bases para la construcción del Marco de Arquitectura de Salud Pública para Guatemala: Línea de base, OPS/OMS Guatemala, 2024.

[2]	Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 8.ª ed., 2025.

[3]	ISO, ISO 21502:2020 – Project, programme and portfolio management – Guidance on project management, 2020.

[4]	ISO/IEC, ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software quality models, 2023.

[5]	R. G. Barrios Parra, Administración de Proyectos Tecnológicos: material de las sesiones 2, 3, 5, 10, 11, 13 y de la sesión del 24 de octubre (gestión de riesgos, laboratorio A1-b y roadmap híbrido), Universidad San Pablo de Guatemala, 2026.

[6]	K. Schwaber y J. Sutherland, The Scrum Guide, 2020, https://scrumguides.org/scrum-guide.html.

[7]	Joint Task Force, NIST SP 800-30 Rev. 1: Guide for Conducting Risk Assessments, National Institute of Standards and Technology, 2012.

[8]	A. Watt, Project Management, cap. 16, 2.ª ed., BCcampus, 2014.

[9]	NIST, National Vulnerability Database (NVD), https://nvd.nist.gov, consultado el 24 de octubre de 2026.

[10]	Apple, About the security content of macOS Golden Gate 27, 14 de septiembre de 2026 (entradas actualizadas el 19 de octubre), https://support.apple.com/en-us/149035.

Apéndice A. Declaración de uso de IA

Formato del Estándar de Declaración de uso de IA para Estudiantes del curso. Los campos marcados con ⚠ solo los puede completar el grupo con honestidad: no se rellenaron porque se desconoce cuánto de este material revisó y modificó el grupo.

TABLA XXVI
DECLARACIÓN DE USO DE IA

| Campo | Declaración |
| --- | --- |
| Herramienta utilizada | Claude Code, con el modelo Claude Sonnet 5.5 (Anthropic) |
| Prompt | El asistente trabajó a partir de instrucciones del grupo en una conversación (no un único prompt). Resumen: (1) revisar y mejorar el diseño de la aplicación; (2) leer el material de Classroom de Bases de Datos II y Administración de Proyectos; (3) diseñar el almacén de datos del proyecto (ER, modelo estrella, ETL y consultas); (4) redactar los documentos de gestión con las plantillas y sesiones del curso; (5) agregar carga masiva, bitácora y diseño adaptable a la aplicación; (6) agregar a la aplicación autenticación con segundo factor (MFA), roles, gestión de usuarios, auditoría con exportaciones y validación de datos de pacientes; (7) rehacer el capítulo de riesgos y el plan híbrido con lo visto en la sesión del 24 de octubre, a partir de capturas de pantalla de las diapositivas que compartió el grupo. ⚠ Adjunten el historial completo de la conversación si el docente pide los prompts literales. |
| Propósito del uso | Generar borradores de documentos (acta, alcance, EDT, cronograma, interesados, comunicaciones, riesgos, calidad, enfoque híbrido); escribir y probar el código SQL y de la aplicación (incluidas 49 pruebas automáticas); consultar con herramientas web el NVD y el aviso de seguridad de Apple para la Parte B del laboratorio A1-b; leer las capturas de la clase y extraer los métodos (RBS, NIST SP 800-30, plan de contingencia, laboratorio A1-b); calcular la ruta crítica, el PERT y el valor ganado con un script; buscar errores y corregirlos. |
| Secciones afectadas | docs/gestion/01 a 04 (todas las secciones; el capítulo de riesgos de 04 se reescribió con la RBS, el modelo de NIST, el plan de contingencia y la evidencia del laboratorio A1-b; el enfoque híbrido está en 02, sección 6); dw/ (scripts SQL, README y diseño estrella); backend/ (carga masiva, bitácora, MFA, roles, usuarios, auditoría y validaciones); nuevo-diseño/ (interfaz). Los números de los documentos 02 a 04 salen de un script de cálculo (plan.py), no se escribieron a mano. |
| Nivel de modificación | ⚠ Completar: indicar el porcentaje o la descripción de lo que el grupo revisó, corrigió o reescribió manualmente. Ejemplo del estándar: "el texto sugerido por la IA fue modificado manualmente en un X% para ajustar …". Hasta la fecha de este borrador el grupo no había modificado manualmente estos documentos, y debe declarar el nivel real. |

Datos estimados por la IA que el grupo debe validar: horas por paquete de trabajo, porcentajes de avance, valores optimista, probable y pesimista (PERT), poder e interés de los interesados, probabilidad e impacto de los riesgos, y los mínimos y metas de usabilidad y desempeño.